## 工作任务分解
高压风扇开发计划
项目 |  | 零件号 | FAN_F | 版本 | V1.2 | 2026-09-14
编制 |  | 审核 |  | 批准
编号 | 阶段名称 | 任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 客户节点 | 负责人
1.1 | 需求分析与评审 | 客户资料分析与需求拆解 | 2026-06-15 | 2026-06-18 |  | 系统工程师
1.2 |  | 需求拆解表编制 | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  | 系统工程师
1.3 |  | 需求评审会议 | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 项目经理+系统工程师
1.4 |  | 芯片可行性确认 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 系统工程师
1.5 |  | CAN 矩阵 / DBC 冻结 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 需求冻结 | 系统工程师
2.1 | 架构与详细设计 | 软件架构设计 | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 系统工程师
2.2 |  | Bootloader 详细设计 | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  | 嵌入式开发工程师
2.3 |  | UDS 诊断栈详细设计 | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  | 嵌入式开发工程师
2.4 |  | 安全访问模块设计 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |  | 嵌入式开发工程师
2.5 |  | Flash 分区与存储管理设计 | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  | 嵌入式开发工程师
2.6 |  | CAN 通信设计 | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  | 嵌入式开发工程师
2.7 |  | 设计内部评审 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 项目团队
3.1 | 软件开发 — Bootloader | MCU 底层初始化及配置 | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  | 嵌入式开发工程师
3.2 |  | CAN 驱动开发 | 2026-07-20 | 2026-07-21 |  | 嵌入式开发工程师
3.3 |  | CAN-TP 传输层 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  | 嵌入式开发工程师
3.4 |  | UDS 诊断栈 | 2026-07-28 | 2026-08-04 |  | 嵌入式开发工程师
3.5 |  | 安全信息访问 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |  | 嵌入式开发工程师
3.6 |  | Flash 擦写驱动 + CRC32 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  | 嵌入式开发工程师
3.7 |  | 刷写状态机 + NRC + 跳步约束 | 2026-08-13 | 2026-08-17 |  | 嵌入式开发工程师
3.8 |  | Bootloader 集成调试 | 2026-08-18 | 2026-08-21 |  | 嵌入式开发工程师
3.9 | 软件开发 — Application | App 初始化 + CAN 驱动 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  | 嵌入式开发工程师
3.10 |  | UDS 诊断栈 | 2026-08-26 | 2026-08-31 |  | 嵌入式开发工程师
3.11 |  | DID 管理模块 | 2026-09-01 | 2026-09-02 |  | 嵌入式开发工程师
3.12 |  | DTC 管理模块 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  | 嵌入式开发工程师
3.13 |  | 编程前条件检查 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 嵌入式开发工程师
3.14 |  | 风扇控制功能集成 | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  | 嵌入式开发工程师
3.15 |  | Application 集成调试 | 2026-09-16 | 2026-09-18 |  | 嵌入式开发工程师
4.1 | 测试验证 | 单元测试（关键模块） | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  | 开发+测试
4.2 |  | Bootloader 刷写流程测试 | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  | 测试工程师
4.3 |  | 诊断功能测试 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  | 测试工程师
4.4 |  | 安全访问测试 | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  | 测试工程师
4.5 |  | BT↔App 集成测试 | 2026-10-12 | 2026-10-14 |  | 测试工程师
4.6 |  | Bug 修复与回归测试 | 2026-10-15 | 2026-10-20 |  | 开发工程师
4.7 |  | 台架联调关门 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 台架通过 | 测试工程师
5.1 | 信息安全文档 | 信息安全技术规范填充 | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  | 系统工程师
5.2 |  | 信息安全测试用例编写 | 2026-07-20 | 2026-07-21 |  | 测试工程师
5.3 |  | CIA 接口协议确认与修订 | 2026-07-22 | 2026-07-23 |  | 项目经理
5.4 |  | 信息安全评审 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  | 项目团队
6.1 | 交付与客户支持 | 交样软件冻结 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 交样 | 开发工程师
6.2 |  | 版本发布说明编写 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | 开发工程师
6.3 |  | 交付评审 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  | 项目团队+客户
6.4 |  | 客户侧验证技术支持 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 开发关闭 | 开发工程师