## 工作任务分解
高压风扇开发计划
编号 | 阶段名称 | 任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 交付物
1.1 | 需求分析与评审 | 客户资料分析与需求拆解 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 系统工程师 | D01 系统需求规格书
1.2 |  | 需求拆解表编制 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 系统工程师 | D02 需求拆解表
1.3 |  | 需求评审会议 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 项目经理+系统工程师 | D03 需求评审记录表
1.4 |  | 芯片可行性确认 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 系统工程师 | 芯片可行性分析报告
|  | 阶段一 小计 | 2026-06-15 | 2026-06-25
2.1 | 架构与详细设计 | 软件架构设计 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 系统工程师 | D04 软件架构设计文档
2.2 |  | Bootloader 详细设计 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 嵌入式开发工程师 | D05 Bootloader 详细设计
2.3 |  | UDS 诊断栈详细设计 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 嵌入式开发工程师 | D06 UDS 诊断栈详细设计
2.4 |  | 安全访问模块设计 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 嵌入式开发工程师 | D07 安全访问设计
2.5 |  | Flash 分区与存储管理设计 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 嵌入式开发工程师 | D08 Flash 分区设计
2.6 |  | CAN 通信设计 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 嵌入式开发工程师 | D09 CAN 通信设计
2.7 |  | 设计内部评审 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 项目团队 | 设计评审记录
|  | 阶段二 小计 | 2026-06-26 | 2026-07-14
3.1 | 软件开发 — Bootloader | MCU 底层初始化及配置 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 嵌入式开发工程师 | 凌鸥芯片适配
3.2 |  | CAN 驱动开发 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 嵌入式开发工程师 | 初始化/收发/滤波/中断
3.3 |  | CAN-TP 传输层 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 嵌入式开发工程师 | 单帧/多帧/流控/定时
3.4 |  | UDS 诊断栈 | 2026-07-28 | 2026-08-05 | 嵌入式开发工程师 | 10个SID服务实现
3.5 |  | 安全信息访问 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 嵌入式开发工程师 | 含算法验证和测试向量比对
3.6 |  | Flash 擦写驱动 + CRC32 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 嵌入式开发工程师 | 含硬件CRC模块调用
3.7 |  | 刷写状态机 + NRC + 跳步约束 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 嵌入式开发工程师 | 16条跳步规则实现
3.8 |  | Bootloader 集成调试 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 嵌入式开发工程师 | 端到端刷写流程联调
|  | BT 开发 小计 | 2026-07-15 | 2026-08-25
3.9 | 软件开发 — Application | App 初始化 + CAN 驱动 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 嵌入式开发工程师 | 部分代码共用
3.10 |  | UDS 诊断栈 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 嵌入式开发工程师 | 完整诊断服务
3.11 |  | DID 管理模块 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 嵌入式开发工程师 | 10+ 个 DID 读写
3.12 |  | DTC 管理模块 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 嵌入式开发工程师 | 0x14/0x19 服务
3.13 |  | 编程前条件检查 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 嵌入式开发工程师 | CAN 信号接收+条件判断
3.14 |  | 风扇控制功能集成 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 嵌入式开发工程师 | PWM+ADC
3.15 |  | Application 集成调试 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 嵌入式开发工程师 | 端到端诊断功能联调
|  | App 开发 小计 | 2026-08-26 | 2026-09-22
|  | 阶段三 合计 | 2026-07-15 | 2026-09-22
4.1 | 测试验证 | 单元测试（关键模块） | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 开发+测试 | AES/CRC/Flash/CAN-TP
4.2 |  | Bootloader 刷写流程测试 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 测试工程师 | 正常+16条异常路径
4.3 |  | 诊断功能测试 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 测试工程师 | 全SID/全会话/全NRC
4.4 |  | 安全访问测试 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 测试工程师 | 算法正确性+锁定机制
4.5 |  | BT↔App 集成测试 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 测试工程师 | 刷写闭环+会话切换
4.6 |  | Bug 修复与回归测试 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 开发工程师 | 问题修复验证
|  | 阶段四 小计 | 2026-09-23 | 2026-10-23
5.1 | 信息安全文档 | 信息安全技术规范填充 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 系统工程师 | D10 CS100120-027C
5.2 |  | 信息安全测试用例编写 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 测试工程师 | D11 CS100120-030C
5.3 |  | CIA 接口协议确认与修订 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 项目经理 | D12 CS100120-045C
5.4 |  | 信息安全评审 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 项目团队 | 评审记录
|  | 阶段五 小计 | 2026-07-15 | 2026-07-23
6.1 | 交付与客户支持 | 版本发布说明编写 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 开发工程师 | D17 版本发布说明
6.2 |  | 交付评审 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 项目团队+客户 | 评审记录
6.3 |  | 客户侧验证技术支持 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 开发工程师 | 现场/远程支持
|  | 阶段六 小计 | 2026-10-26 | 2026-10-30
|  | 项目合计 | 2026-06-15 | 2026-10-30